## Проект для Animal Stars (Артюши
Cоздайте диаграмму Ганта в GanttPRO всего в несколько кликов
Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) | [12 empty] | 2022-10-21 13:55
Цвет | Структура задач |  |  |  |  | Наименование задач | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания | Крайний срок | Прогресс (%) | Длительность (часы) | Трудозатраты в часах | Затраченное время (минуты) | Статус | Приоритет | Описание задачи | Предшественник | Стоимость | Фактическая стоимость | Создан | Создатель | Тип | Проект | Уровень
| 1 | Начало проекта | [5 empty] | 2022-09-05 09:00 | 2022-09-05 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-09-22 13:54 | Ekaterina Gurina | веха | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) | 1
| 2 | Создание продукта | [5 empty] | 2022-09-05 09:00 | 2022-12-09 09:00 |  | 0 | 544 | 871 | 0 |  |  |  | 1 | 3048500 | 0 | 2022-09-21 21:08 | Ekaterina Gurina | проект | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) | 1
| 2.1 |  | Аналитика |  |  |  | Менеджер проектов | 2022-09-05 09:00 | 2022-09-16 18:00 |  | 0 | 80 | 56 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 196000 | 0 | 2022-09-21 21:09 | Ekaterina Gurina | задача | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта | 2
| 2.2 |  | Анализ завершён |  |  |  |  | 2022-09-19 09:00 | 2022-09-19 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1 | 0 | 0 | 2022-09-22 13:56 | Ekaterina Gurina | веха | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта | 2
| 2.3 |  | Прототипирование и дизайн |  |  |  |  | 2022-09-05 09:00 | 2022-09-28 18:00 |  | 0 | 144 | 107 | 0 |  |  |  |  | 374500 | 0 | 2022-09-21 21:14 | Ekaterina Gurina | группа задач | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта | 2
| 2.3.1 |  |  | Прототипирование |  |  | Дизайнер | 2022-09-05 09:00 | 2022-09-06 18:00 |  | 0 | 16 | 16 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1 | 56000 | 0 | 2022-09-21 21:09 | Ekaterina Gurina | задача | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта / Прототипирование и дизайн | 3
| 2.3.2 |  |  | Утверждение прототипа у клиента |  |  | Дизайнер | 2022-09-07 09:00 | 2022-09-08 18:00 |  | 0 | 16 | 16 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.3.1 | 56000 | 0 | 2022-09-27 12:56 | Ekaterina Gurina | задача | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта / Прототипирование и дизайн | 3
| 2.3.3 |  |  | Дизайн |  |  |  | 2022-09-09 09:00 | 2022-09-28 18:00 |  | 0 | 112 | 75 | 0 |  |  |  | 2.3.2 | 262500 | 0 | 2022-09-21 21:09 | Ekaterina Gurina | группа задач | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта / Прототипирование и дизайн | 3
| 2.3.3.1 |  |  |  | Страница авторизации админки |  | Дизайнер | 2022-09-09 09:00 | 2022-09-12 18:00 |  | 0 | 16 | 7 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 24500 | 0 | 2022-09-22 13:03 | Ekaterina Gurina | задача | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта / Прототипирование и дизайн / Дизайн | 4
| 2.3.3.2 |  |  |  | Утверждение страницы авторизации |  | Дизайнер | 2022-09-13 09:00 | 2022-09-14 18:00 |  | 0 | 16 | 2 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.3.3.1 | 7000 | 0 | 2022-09-27 13:08 | Ekaterina Gurina | задача | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта / Прототипирование и дизайн / Дизайн | 4
| 2.3.3.3 |  |  |  | Остальные страницы сайта |  | Дизайнер | 2022-09-13 09:00 | 2022-09-23 18:00 |  | 0 | 72 | 52 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.3.3.2 | 182000 | 0 | 2022-09-22 13:04 | Ekaterina Gurina | задача | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта / Прототипирование и дизайн / Дизайн | 4
| 2.3.3.4 |  |  |  | Утверждение остальных страниц сайта |  | Дизайнер | 2022-09-26 09:00 | 2022-09-27 18:00 |  | 0 | 16 | 2 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.3.3.3 | 7000 | 0 | 2022-09-27 13:09 | Ekaterina Gurina | задача | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта / Прототипирование и дизайн / Дизайн | 4
| 2.3.3.5 |  |  |  | Главная страница сайт |  | Дизайнер | 2022-09-26 09:00 | 2022-09-27 18:00 |  | 0 | 16 | 10 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.3.3.4 | 35000 | 0 | 2022-09-27 13:06 | Ekaterina Gurina | задача | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта / Прототипирование и дизайн / Дизайн | 4
| 2.3.3.6 |  |  |  | Утверждение главной страницы сайта |  | Дизайнер | 2022-09-28 09:00 | 2022-09-28 18:00 |  | 0 | 8 | 2 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.3.3.5 | 7000 | 0 | 2022-09-27 13:09 | Ekaterina Gurina | задача | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта / Прототипирование и дизайн / Дизайн | 4
| 2.4 |  | Прототипирование и дизайн завершены |  |  |  |  | 2022-09-29 09:00 | 2022-09-29 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.3.3.6 | 0 | 0 | 2022-09-22 14:08 | Ekaterina Gurina | веха | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта | 2
| 2.5 |  | Разработка |  |  |  |  | 2022-09-09 09:00 | 2022-11-15 18:00 |  | 0 | 376 | 329 | 0 |  |  |  | 2.3.3 | 1151500 | 0 | 2022-09-21 21:09 | Ekaterina Gurina | группа задач | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта | 2
| 2.5.1 |  |  | Подготовка к разработке (настройка сред prod, test, dev) |  |  | Фронт, Бэк | 2022-09-09 09:00 | 2022-09-12 18:00 |  | 0 | 16 | 32 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.3.3.1 | 112000 | 0 | 2022-09-22 13:08 | Ekaterina Gurina | задача | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта / Разработка | 3
| 2.5.2 |  |  | Админка |  |  |  | 2022-09-15 09:00 | 2022-09-19 18:00 |  | 0 | 24 | 23 | 0 |  |  |  | 2.3.3.2 | 80500 | 0 | 2022-09-21 21:16 | Ekaterina Gurina | группа задач | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта / Разработка | 3
| 2.5.2.1 |  |  |  | Верстка страницы авторизации админки |  | Фронт | 2022-09-19 09:00 | 2022-09-19 18:00 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 28000 | 0 | 2022-09-22 13:24 | Ekaterina Gurina | задача | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта / Разработка / Админка | 4
| 2.5.2.2 |  |  |  | Проверка и аутентификация введенных данных пользователем |  | Бэк | 2022-09-15 09:00 | 2022-09-19 18:00 |  | 0 | 24 | 15 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.5.2.1 | 52500 | 0 | 2022-09-22 13:25 | Ekaterina Gurina | задача | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта / Разработка / Админка | 4
| 2.5.3 |  |  | Сайт |  |  |  | 2022-09-29 09:00 | 2022-10-28 18:00 |  | 0 | 176 | 234 | 0 |  |  |  | 2.5.2 | 819000 | 0 | 2022-09-21 21:16 | Ekaterina Gurina | группа задач | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта / Разработка | 3
| 2.5.3.1 |  |  |  | Главная страница сайта |  |  | 2022-09-29 09:00 | 2022-10-04 18:00 |  | 0 | 32 | 32 | 0 |  |  |  | 2.3.3.6 | 112000 | 0 | 2022-09-22 13:29 | Ekaterina Gurina | группа задач | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта / Разработка / Сайт | 4
| 2.5.3.1.1 |  |  |  |  | Верстка главной страницы сайта | Фронт | 2022-09-29 09:00 | 2022-10-04 18:00 |  | 0 | 32 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 28000 | 0 | 2022-09-22 13:25 | Ekaterina Gurina | задача | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта / Разработка / Сайт / Главная страница сайта | 5
| 2.5.3.1.2 |  |  |  |  | Подгрузка последних новостей сайта | Бэк | 2022-09-29 09:00 | 2022-09-30 18:00 |  | 0 | 16 | 12 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 42000 | 0 | 2022-09-22 13:30 | Ekaterina Gurina | задача | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта / Разработка / Сайт / Главная страница сайта | 5
| 2.5.3.1.3 |  |  |  |  | Подгрузка последних карточек животных (3-4 штуки) | Бэк | 2022-10-03 09:00 | 2022-10-04 18:00 |  | 0 | 16 | 12 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.5.3.1.2, 2.5.3.1.1 | 42000 | 0 | 2022-09-22 13:31 | Ekaterina Gurina | задача | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта / Разработка / Сайт / Главная страница сайта | 5
| 2.5.3.2 |  |  |  | Остальные страницы сайта |  |  | 2022-10-04 09:00 | 2022-10-28 18:00 |  | 0 | 152 | 202 | 0 |  |  |  | 2.3.3.4 | 707000 | 0 | 2022-09-22 13:29 | Ekaterina Gurina | группа задач | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта / Разработка / Сайт | 4
| 2.5.3.2.1 |  |  |  |  | Верстка остальных страниц | Фронт | 2022-10-04 09:00 | 2022-10-28 18:00 |  | 0 | 152 | 110 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 385000 | 0 | 2022-09-27 13:35 | Ekaterina Gurina | задача | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта / Разработка / Сайт / Остальные страницы сайта | 5
| 2.5.3.2.2 |  |  |  |  | Подгрузка функционала остальных страниц | Бэк | 2022-10-07 09:00 | 2022-10-28 18:00 |  | 0 | 128 | 92 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.5.3.2.1 | 322000 | 0 | 2022-09-27 13:35 | Ekaterina Gurina | задача | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта / Разработка / Сайт / Остальные страницы сайта | 5
| 2.5.4 |  |  | Дополнительные задачи |  |  |  | 2022-10-31 09:00 | 2022-11-15 18:00 |  | 0 | 88 | 40 | 0 |  |  |  | 2.5.3.2 | 140000 | 0 | 2022-09-21 21:16 | Ekaterina Gurina | группа задач | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта / Разработка | 3
| 2.5.4.1 |  |  |  | Покупка и настройка домена |  | Бэк | 2022-10-31 09:00 | 2022-11-04 18:00 |  | 0 | 40 | 20 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 70000 | 0 | 2022-09-22 13:39 | Ekaterina Gurina | задача | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта / Разработка / Дополнительные задачи | 4
| 2.5.4.2 |  |  |  | Настройка SSL |  | Бэк | 2022-11-08 09:00 | 2022-11-15 18:00 |  | 0 | 48 | 20 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.5.4.1 | 70000 | 0 | 2022-09-22 13:40 | Ekaterina Gurina | задача | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта / Разработка / Дополнительные задачи | 4
| 2.6 |  | Разработка завершена |  |  |  |  | 2022-11-16 09:00 | 2022-11-16 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.5.4 | 0 | 0 | 2022-09-22 13:59 | Ekaterina Gurina | веха | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта | 2
| 2.7 |  | Тестирование и стабилизация |  |  |  |  | 2022-10-31 09:00 | 2022-11-21 18:00 |  | 0 | 120 | 219 | 0 |  |  |  | 2.5 | 766500 | 0 | 2022-09-21 21:10 | Ekaterina Gurina | группа задач | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта | 2
| 2.7.1 |  |  | Подготовка к тестированию (настройка среды тестирования) |  |  | Тестировщик | 2022-10-31 09:00 | 2022-10-31 18:00 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 28000 | 0 | 2022-09-22 13:42 | Ekaterina Gurina | задача | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта / Тестирование и стабилизация | 3
| 2.7.2 |  |  | Тестирование и стабилизация страницы авторизации админки |  |  |  | 2022-11-01 09:00 | 2022-11-01 18:00 |  | 0 | 8 | 15 | 0 |  |  |  | 2.7.1 | 52500 | 0 | 2022-09-22 13:43 | Ekaterina Gurina | группа задач | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта / Тестирование и стабилизация | 3
| 2.7.2.1 |  |  |  | Тестирование авторизации |  | Тестировщик | 2022-11-01 09:00 | 2022-11-01 18:00 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 28000 | 0 | 2022-09-22 13:45 | Ekaterina Gurina | задача | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта / Тестирование и стабилизация / Тестирование и стабилизация страницы авторизации админки | 4
| 2.7.2.2 |  |  |  | Стабилизация работы авторизации |  | Фронт, Бэк | 2022-11-01 09:00 | 2022-11-01 18:00 |  | 0 | 8 | 7 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.7.2.1 | 24500 | 0 | 2022-09-22 13:46 | Ekaterina Gurina | задача | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта / Тестирование и стабилизация / Тестирование и стабилизация страницы авторизации админки | 4
| 2.7.3 |  |  | Тестирование и стабилизация главной страницы сайта |  |  |  | 2022-11-02 09:00 | 2022-11-02 18:00 |  | 0 | 8 | 20 | 0 |  |  |  | 2.7.2 | 70000 | 0 | 2022-09-22 13:43 | Ekaterina Gurina | группа задач | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта / Тестирование и стабилизация | 3
| 2.7.3.1 |  |  |  | Тестирование главной страницы |  | Тестировщик | 2022-11-02 09:00 | 2022-11-02 18:00 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 28000 | 0 | 2022-09-22 13:46 | Ekaterina Gurina | задача | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта / Тестирование и стабилизация / Тестирование и стабилизация главной страницы сайта | 4
| 2.7.3.2 |  |  |  | Стабилизация работы главной страницы |  | Фронт, Бэк | 2022-11-02 09:00 | 2022-11-02 18:00 |  | 0 | 8 | 12 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.7.3.1 | 42000 | 0 | 2022-09-22 13:46 | Ekaterina Gurina | задача | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта / Тестирование и стабилизация / Тестирование и стабилизация главной страницы сайта | 4
| 2.7.4 |  |  | Тестирование и стабилизация остальных страниц сайта |  |  |  | 2022-11-03 09:00 | 2022-11-21 18:00 |  | 0 | 96 | 176 | 0 |  |  |  | 2.7.3 | 616000 | 0 | 2022-09-22 13:44 | Ekaterina Gurina | группа задач | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта / Тестирование и стабилизация | 3
| 2.7.4.1 |  |  |  | Тестирование остальных страниц сайта |  | Тестировщик | 2022-11-03 09:00 | 2022-11-21 18:00 |  | 0 | 96 | 96 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 336000 | 0 | 2022-09-22 13:46 | Ekaterina Gurina | задача | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта / Тестирование и стабилизация / Тестирование и стабилизация остальных страниц сайта | 4
| 2.7.4.2 |  |  |  | Стабилизация работы остальных страниц сайта |  | Фронт, Бэк | 2022-11-04 09:00 | 2022-11-21 18:00 |  | 0 | 88 | 80 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.7.4.1 | 280000 | 0 | 2022-09-22 13:47 | Ekaterina Gurina | задача | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта / Тестирование и стабилизация / Тестирование и стабилизация остальных страниц сайта | 4
| 2.8 |  | Тестирование и стабилизация завершены |  |  |  |  | 2022-11-22 09:00 | 2022-11-22 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.7.4 | 0 | 0 | 2022-09-22 14:00 | Ekaterina Gurina | веха | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта | 2
| 2.9 |  | Буфер |  |  |  |  | 2022-11-22 09:00 | 2022-12-01 18:00 |  | 0 | 64 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.8 | 0 | 0 | 2022-09-21 21:10 | Ekaterina Gurina | задача | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта | 2
| 2.10 |  | Приемка и релиз |  |  |  | Фронт, Бэк, Дизайнер, Тестировщик | 2022-12-02 09:00 | 2022-12-08 18:00 |  | 0 | 40 | 160 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.9 | 560000 | 0 | 2022-09-21 21:10 | Ekaterina Gurina | задача | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта | 2
| 2.11 |  | Приёмка и релиз завершены |  |  |  |  | 2022-12-09 09:00 | 2022-12-09 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.10 | 0 | 0 | 2022-09-22 14:01 | Ekaterina Gurina | веха | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Создание продукта | 2
| 3 | Управление проектом | [5 empty] | 2022-09-05 09:00 | 2022-12-08 18:00 |  | 0 | 544 | 172 | 0 |  |  |  |  | 602000 | 0 | 2022-09-21 21:08 | Ekaterina Gurina | проект | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) | 1
| 3.1 |  | Управление разработкой продукта |  |  |  | Менеджер проектов | 2022-09-05 09:00 | 2022-11-21 18:00 |  | 0 | 440 | 132 | 0 | Открыт | Средний |  | 1, 2.7.4 | 462000 | 0 | 2022-09-26 22:17 | Ekaterina Gurina | задача | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Управление проектом | 2
| 3.2 |  | Управление приемкой и релизом |  |  |  | Менеджер проектов | 2022-12-02 09:00 | 2022-12-08 18:00 |  | 0 | 40 | 40 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.11, 2.10 | 140000 | 0 | 2022-09-21 21:32 | Ekaterina Gurina | задача | Проект для Animal Stars (Артюшина, Букова, Гурина, Ефимов, Капканщикова, Петров) / Управление проектом | 2
Этот документ был создан с помощью онлайн-сервиса https://ganttpro.com